Социальный проект

«Нашей школе 45»

1. Краткое описание проекта

В октябре 2014 года мы будем отмечать юбилей нашей  школы – 45 лет. В истории школы немало славных страниц: 21 год школа держит первенство в олимпиадном движении. Не раз она становилась победителем конкурса социальных проектов.  Среди учителей прошлых  лет  было много талантливых и ярких личностей.  Сегодня наша школа является пилотной по введению ФГОС в среднюю школу. Педагоги стремятся не только дать знания, но и прививать детям навыки культуры. Однако, оценив ситуацию, можно констатировать: школьные коридоры и рекреации унылы, выставки  детских работ располагаются  беспорядочно прямо на стенах. О заслугах и победах школы напоминает только   стенд «Спортивная слава школы». Поэтому мы ставим перед собой цель улучшить  имидж  школы. Способ – это включение в реализацию проекта  мероприятий, посвящённых юбилею школы.

2. Сроки реализации проекта

Продолжительность проекта - 5 месяцев.

Начало проекта -  15.05.14

Окончание проекта – 28.10.14

3. Разработчики  проекта

Разработчиками проекта являются  члены Совета старшеклассников:

Кисловская Мария – 16 лет

Дель Евгений – 16 лет

Рыжиков Александр – 16 лет

Соколова Алёна – 16 лет

Казакова Надежда – 16 лет

Кутлугильдин Багир – 16 лет

Ускова Юлия – 16 лет

Ларьков Артём – 16 лет

Зеленков Павел – 15 лет

Громаков Антон

Орехова Юля

Решков Евгений

Руководитель проекта – Бауэр Людмила Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе.

4. Цель и задачи проекта

Цель: улучшение имиджа школы,  изучение её истории и сохранение  лучших традиций.

Задачи:

- Вовлечь школьников, родителей обучающихся,  педагогический коллектив в изучение истории школы, её традиций.

- Оформить полученную информацию  в виде фотоальбомов, экспозиций, слайдовых презентаций, видеофильмов.

- Оформить внутришкольные помещения к юбилею школы.

- Организовать празднование юбилея.

- Опубликовать в СМИ статьи об истории школы, учителях, выпускниках.

5. План мероприятий проекта

| Дата | Мероприятия | Результаты | Механизмы измерения результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап |
| 15.03.14 | Заседание Совета старшеклассников, составление плана мероприятий по подготовке к юбилею школы | Обсуждение вопроса о праздновании юбилея школы | Протокол заседания |
| 03.04.14 | Анкетирование учащихся 7-10 классов с целью выяснения желания школьников участвовать в подготовке юбилея школы | Изучение творческого потенциала | Список творческой группы |
| 17.04.14 | Разработка Положений конкурсов, посвящённых юбилею школы | Пополнение нормативно-правовой базы | Помещение Положений на школьном сайте |
| Основной этап |
| 24 - 30 04.14 | Презентация проекта «Нашей школе 45» в классах и на родительских собраниях, информация о старте конкурсов: -«Юбилейный логотип»; - конкурс стихотворений «Родная школа»; -конкурс рисунков «Школа будущего»; - конкурс сочинений «Горжусь и помню»; - конкурс – выставка «Юбилейный сувенир и памятная открытка» | Информирование обучающихся о планируемых мероприятиях и конкурсах | Информация о презентации на школьном сайте, объявление о начале конкурсов |
| 15.05.14 | Конкурс «Юбилейный логотип» | Утверждение юбилейного логотипа | Информация на школьном сайте |
| 02-30. 06.14 | Реставрация старых фотоальбомов и оформление новых | Обновление пополнение архивных документов | Реставрирование 15 фотоальбомов |
| 02-30. 06.14 | Работа в городском архиве с документами | Сбор информации о директорах, учителях школы | Оформление полученной информации |
| 01.07 – 01.09.14 | Подготовка конкурсных материалов | Стихотворения, рисунки, поделки, открытки, сочинения о школе | Публикация лучших работ на школьном сайте |
| 04.-18. 09.14 | Создание на школьном сайте виртуального музея «Летопись школы» | Пополнение информации на сайте | Школьный сайт |
| 11. – 25. 09.14 | Оформление стендовых выставок: « Директора школы»; «Мои родители – выпускники школы № 3»; «Ветераны школы № 3»; «Наше творчество» | Оформление 2-х рекреаций | Наличие стендов |
| 02.10.14 | Линейка, посвящённая подведению итогов конкурсов | Результаты конкурсов | Список призёров и победителей |
| 08.10.14 | Создание видеофильма о школьных традициях (День самоуправления, Масленица, День здоровья…) | Пополнение информации в виртуальном музее | Школьный сайт |
| 15.10.14 | Выпуск поздравительных стенгазет «С днём рождения, школа!» | Оформление рекреаций | 20 газет |
| 16.10.14 | Слайдовая презентация об учителях-ветеранах, первых выпусках и выпускниках, выбравших профессию военного» | Пополнение виртуального музея | 3 презентации |
| 24.1014 | Торжественный концерт, посвящённый юбилею школы | Празднование юбилея | Информация о концерте на сайте |

6. Ожидаемый результат

| Ожидаемый результат | Измеритель |
| --- | --- |
| Оформление четырёх тематических рекреаций | Наличие 4-х стендовых выставок |
| Реставрация и обновление 20 фотоальбомов | Выставка фотоальбомов |
| Создание виртуального музея | Школьный сайт |
| пополнение странички «Летопись» | Школьный сайт |
| Улучшение имиджа школы | Анкетирование, книга отзывов |
| Популяризация школы | Статьи о сегодняшнем дне школы, учителях–ветеранах, в СМИ, видеосюжеты |