муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 3

с углубленным изучением математики» г. Ачинска

ПРОЕКТ

«ШАГ НАВСТРЕЧУ-2»

Авторы:

Школьная служба примирения

Руководитель проекта: Бауэр Л.И.

2013г

1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Проект «Шаг навстречу» будет реализовывать «Школьная служба примирения»    -  сегодня это 13 человек, подростков и педагогов. Поскольку в подростковом возрасте дети (в силу своей неустойчивой нервной системы) постоянно  вступают в конфликты, то наша цель - научить школьников грамотно разрешать конфликтную ситуацию. В результате подростки получат знания и опыт мирного разрешения конфликтов, и это в свою очередь отразится на комфортном существовании в школе всех членов образовательного процесса.

На становление «Школьной службы примирения»  потребуется 4 месяца. Бюджет составит  49700 (сорок девять тысяч семьсот  рублей).

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОМАНДЫ ПРОЕКТА

На сегодняшний день наша команда насчитывает 13 человек.  Из них 5 девочек, 5 мальчиков  и  3 педагога: член «Службы примирения» -  Скрипочникова Наталья Николаевна, педагог-психолог;  руководитель проекта – Бауэр Людмила Ивановна, заместитель директора по ВР.  Куратор проекта – Новикова Светлана Петровна, социальный педагог.

Члены службы примирения:

Бегунович Настя -13 лет

Бояринова Полина, 13 лет

Мизинко Ксения – 14 лет

Кудашкин Михаил  - 14 лет

Саломатов Егор– 14 лет

Ткачева Ольга - 14 лет

Литке Андрей -15 лет

Акопян Амалия - 15 лет

Давыдова Юлия - 15 лет

Фандо Дарья – 15 лет

Дель Евгений – 16 лет

Рыжиков Александр – 16 лет

Мы хорошо и даже отлично учимся. Несмотря на то, что мы много занимаемся, каждый из нас имеет и свои увлечения. Среди нас есть хорошие спортсмены, талантливые художники, прекрасные вокалисты. А также некоторые из нас серьезно занимаются танцами. Все вместе мы - отличная команда.  А еще мы дружелюбны и приветливы.  Мы – это команда школьников и взрослых, которые стремятся к снижению административных, карательных способов реагирования на проступки подростков и замену их на коммуникацию.

3. ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель

Становление Школьной службы примирения,  которая будет учить  учащихся нашей школы, учителей и родителей решать конфликт мирным путём посредствам переговоров.

Задачи

1. Проинформировать всех  участников общеобразовательного процесса о новой форме    урегулирования    конфликтов.

2. Организовать в рамках волонтёрского движения специальную деятельность по обучению школьников и  педагогов  медиативным технологиям для разрешения   конфликтных ситуаций.

3. Пропагандировать Школьную службу примирения «Шаг навстречу» через участие в краевых социальных конкурсах.

4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

| Дата | Мероприятия | Результаты | Механизмы измерения результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 12.13 | 1.1. Анкетирование подростков и педагогов с целью выяснения отношения к конфликтам, анализ анкет. | Понимание необходимости формирование ШСП | Результаты анкетирования |
| 16.12.13 | 1.3. Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность Школьной службы примирения «Шаг навстречу» | Формирование нормативно-правовой базы | Наличие положения о Школьной службе примирения, сопроводительных документов (карты случая, договора между участниками конфликта) |
| 19.12.13 | 1.4 Реклама службы: - объявления, буклеты, школьная газета, сайт; - оформление стенда Школьная служба примирения «Шаг навстречу»; - презентация ШСП на родительских собраниях, Совете старшеклассников, в классных коллективах. Анкетирование родителей, школьников | Информирование всех участников образовательного процесса о вновь созданном сообществе единомышленников | Распространение 100 буклетов и объявлений, наличие стенда, презентация на школьном сайте, результаты анкетирования. |
| 15.01.13 – 30.01.13 | 1.5 Акция «Мирись, мирись, больше не дерись». Мероприятия во время акции 1) Лекция «Способы разрешения конфликтов среди школьников в разных странах мира, в том числе России» 2) Конкурс рисунков и стихотворений «Доброе слово…» 3) Конкурс на лучший эскиз значка для Школьной службы примирения «Шаг навстречу» 4) Деловая игра «Медиатор» 5) Шкатулка добра «Пишите! Поможем!» 6) День вежливости и порядка 7) Конкурсно-развлекательная программа «Мир вашему дому» | Привлечение единомышленников для решения поставленной проблемы. Представление о способах разрешения конфликтов | Список членов Школьной службы примирения «Шаг навстречу». Презентация «Способы разрешения конфликтов», выставленная на школьном сайте Количество участников акции Количество участников деловой игры «Медиатор» и их отзывы школьном сайте Количество членов ШСП, результаты анкетирования |
| 03.02.14 - 20.02.14 | 1.6. «Школа волонтёров- медиаторов» (лекции, занятия, психологические тесты) | Ознакомление педагогов с теорией и практикой восстановительных технологий | Презентация «Восстановительные технологии», выставленная на школьном сайте |
| январь- апрель | 2.1. Примирительные программы (подготовительные встречи, совместная встреча, отслеживание результатов) | Налаживание взаимоотношений между конфликтующими сторонами | Количество проведённых примирительных встреч |
| 10.04.14 | 3.1. Анкетирование участников образовательного процесса, участников конфликта с целью выявления эффективности работы ШСП. 3.2. Рефлексия своей деятельности. 3.3. Внесение поправок с учетом сложностей, возникших в процессе ШСП. 3.4. Анализ результатов реализации проекта. 3.5. Творческий отчёт волонтёров ШСП на школьной конференции учащихся. | Планирование и корректировка деятельности ШСП. | Творческий отчёт |

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Ожидаемые результаты

- Создание Школьной службы примирения «Шаг навстречу».

- Проведение программ примирения с конфликтующими сторонами – не менее 20.

- Снижение эмоциональной напряженности.

- Формирование пакета нормативно-правовой базы.

- Освоение педагогами и учащимися (членами ШСП)  способов конструктивной коммуникации, управления конфликтами – 60 человек.

- Развитие  ученического самоуправления – наличие «своей»  службы примирения в каждом классном коллективе.

- Внедрение  волонтёрского движения в школьную среду – наличие 3 добровольцев – медиаторов в каждом классе.

Критерии и показатели эффективности проекта:

- снижение числа конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса;

- отсутствие рецидивов девиантного поведения  при конфликте;

- удовлетворённость школьников, учителей, родителей деятельностью волонтёров Службы примирения.

6. БЮДЖЕТ, КОММЕНТАРИИ К БЮДЖЕТУ

###### Для реализации данного проекта нам потребуется сумма в 45 000 рублей (сорок пять тысяч рублей).

Данные средства будут израсходованы на приобретение стенда рекламной агитации, канцелярские товары  (бумага, цветной картридж для буклетов, в которых будет содержаться информация о примирительных технологиях). Буклеты будут раздаваться педагогам и учащимся школы, их родителям.   В связи с тем, что школа работает в две смены, нам нужен ноутбук, чтобы можно было делать буклеты, презентации в любом месте, например, в библиотеке  или в комнате Совета старшеклассников. Кроме того, для активных членов Школьной службы примирения «Шаг навстречу»  будут сшиты галстуки и заказаны значки. Для участников акции «Мирись, мирись, больше не дерись» будут закуплены благодарности,  победителям конкурса будут вручены памятные призы.